## Gantt
Create a Gantt Chart in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Legend title is in cell I1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | ACTIVITY BARCHART_QUẢN LÝ CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI DỘNG
Enter Company Name in cell B2. A legend is in cells I2 through AC2.
| Nhóm 8 | [15 empty] | Complete | [7 empty] | Unfinished
Cells I5 through BL5 contain the day number of the month for the Month represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. Do not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | [8 empty] | Tháng 9 | [29 empty] | Tháng 10 | [29 empty] | Tháng 11 | [31 empty] | Tháng 12
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B7 through BL7 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I7 and continues through cell BL7. All project timeline charting is auto generated based on the category, start date and number of days entered in the Milestones table. | Tasks | Loại | Level | Phân công | Tiến trình | Bắt đầu | Thời gian | Column1 | 2001-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Enter Project information starting in cell B9 through cell G9. Sample data is in cells B9 through G33. Enter Milestone Description, select a Category from the drop-down list, assign someone to the item, enter the progress, start date and number of days for the task to start charting. The next instruction is in cell A34. | Chọn Đề Tài
| Xác Định Đề Tài | Task | Level_0 | Leader | 100% | 2020-09-13 | 14 | bar: Tháng 9 1900-01-12 to Tháng 9 1900-01-25
| Thống Nhất Cách Làm Việc Nhóm | Task | Level_0 | Leader | 100% | 2020-09-15 | 1 | bar: Tháng 9 1900-01-14
| Thống nhất về ngôn ngữ, công cụ và công nghệ dùng cho đồ án | Task | Level_0 | Leader | 100% | 2020-09-15 | 1 | bar: Tháng 9 1900-01-14
| Phổ biến lộ trình học Front-End, Back-End | Task | Level_0 | Leader | 100% | 2020-09-13 | 2 | bar: Tháng 9 1900-01-14
| Lập kế hoạch(Bảng theo dõi tiến độ) | Task |  | Leader | 100% | 2020-09-15 | 3 | bar: Tháng 9 1900-01-14 to Tháng 9 1900-01-16
Phân Tích Hệ Thống Vấn Đề | bar: Column1
| Phân Tích và Phổ Biến về Quy Mô Phần Mềm | Task | Level_1 |  | 100% | 2020-09-16 | 3 | bar: Tháng 9 1900-01-15 to Tháng 9 1900-01-17
| Xác Định Những Chức Năng Sẽ Có Trong Phần Mềm | Task | Level_1 |  | 100% | 2020-09-17 | 3 | bar: Tháng 9 1900-01-16 to Tháng 9 1900-01-18
| Phân Tích Yêu Cầu Chức Năng và Phi Chức Năng | Task | Level_1 |  | 100% | 2020-09-20 | 7 | bar: Tháng 9 1900-01-19 to Tháng 9 1900-01-25
| Phân Tích và Đặc Tả Mô Hình DFD | Task | Level_1 |  | 100% | 30/9/2020 | 7 | bar: Tháng 9 1900-01-29 to Tháng 10 1900-01-05
| Phân Tích bảng dữ liệu | Task | Level_1 |  | 100% | 2020-10-02 | 5 | bar: Tháng 10 1900-01-01 to Tháng 10 1900-01-05
| Phân Tích UseCase | Task |  |  | 100% | 2020-10-05 | 8 | bar: Tháng 10 1900-01-04 to Tháng 10 1900-01-11
Thiết Kế Hệ Thống | bar: Column1
| Danh sách Biểu mẫu, Quy định | Task |  |  | 100%
| Bảng yêu cầu- bảng trách nhiệm cho từng chức năng | Task |  |  | 100% | 2020-11-19
| Thiết Kế DFD mức 0 | Task |  |  | 100% | 2020-11-20
| Thiết kế DFD mức 1 | Task |  |  | 100% | 2020-11-20
| Thiết kế DFD tổng quát từng chức năng | Task |  |  | 100% | 2020-11-20
| Thiết kế Sequence Diagram | Task |  |  | 100% | 13/11/2020
| Thiết kế Activity Diagram | Task |  |  | 100% | 2020-11-30
| Thiết Kế UseCase Diagram | Task | Level_1 |  | 100% | 2020-10-11
| Đặc Tả UseCase Diagram | Task | Level_1 |  | 100% | 2020-10-11
| Thiết Kế ERD | Task | Level_1 |  | 100% | 17/11/2020
Thiết kế phần mềm
| Thiết kế giao diện phần mềm | Task |  |  | 100% | 30/10/2020
| Thiết kế xử lý | Task |  |  | 100% | 30/10/2020
| Thiết kế dữ liệu | Task |  |  | 100% | 30/10/2020
Xây Dựng Phần Mềm
| Quy Định về Quy Tắc Commit Trên Github | Task | Level_1 |  | 100% | 15/9/2020
| Chia Các Branch Dev Trên GitHub | Task | Level_1 |  | 100% | 2020-07-10
| Phân Tích Các Dữ Liệu | Task | Level_1 |  | 100% | 2020-07-10
| Xây Dựng CSDL | Feature |  |  | 100% | 2020-07-10
| Xây Dựng Lớp DTO từng chức năng | Feature | Level_1 |  | 100% | 2020-08-10
| Xây Dựng Lớp DAO tứng chức năng | Feature | Level_1 |  | 100% | 2020-10-10
| Xây Dựng Lớp BUS từng chức năng | Feature | Level_1 |  | 100% | 2020-12-10
| Xây Dựng Lớp GUI tứng chức năng | Feature | Level_1 |  | 100% | 14/10/2020
| Thu nhập hình ảnh, icon cho giao diện | Feature |  |  | 100% | 14/10/2020
| Xây Dựng Giao Diện | Feature | Level_1 |  | 100% | 15/10/2020 | bar: Column1
Tổng hợp | bar: Column1
| Tổng hợp phần code | Task |  | Vi | 100% | 20/10/2020
| Tổng hợp Diagram | Task |  | Tuyền | 100% | 30/11/2020
| Tổng hợp các phân tích thiết kế | Task |  | Trường | 100% | 30/11/2020
Các Chức Năng được Xây Dựng trên hệ thống
Chia Các Branch Dev Trên Github | Đăng nhập | Task |  | Trung | 100% | 2020-01-15 | 14
| Xuất danh sách(tài khoản, khách hàng, phiếu nhập, thống kê) | Task |  | Trường | 100% | 2020-01-15 | 14
| Phân quyền | Task |  | Vi | 100% | 2020-01-15 | 14
Phân Tích Các Chuẩn Dữ Liệu Của API | Quản lý nhân viên | Task |  | Tuấn | 100% | 2020-01-15 | 14
| Quản lý tài khoản | Task |  | Tuyền | 100% | 2020-01-15 | 14
| Quản lý tài khoản | Task |  | Viễn | 100% | 2020-01-15 | 14
| Quản lý sản phẩm | Task |  | Trường | 100% | 2020-01-15 | 14
| Quản lý loại sản phẩm | Task |  | Tuyền | 100% | 2020-01-15 | 14
| Quản lý nhập hàng | Task |  | Trân | 100% | 2020-01-15 | 14
| Thống kê | Task |  | Trân | 100% | 2020-01-15 | 14
| Quản lý hóa đơn | Task |  | Vũ | 100% | 2020-01-15 | 14
| Quản lý nhà cung cấp | Task |  | Tuấn | 100% | 2020-01-15 | 14
| Quản lý chương trình khuyến mãi | Task |  | Vi | 100% | 2020-01-15 | 14
| Bán hàng | Task |  | Viễn | 100% | 2020-01-15 | 14
| In hóa đơn bán hàng | Task |  | Vũ | 100% | 2020-01-15 | 14
| Xuất phiếu nhập hàng | Task |  | Trung | 100% | 2020-01-15 | 14 | bar: Column1
Kiểm thử phần mềm
| Kiểm thử giao diện | Task |  |  | 100%
| Kiểm thử các chức năng | Task |  |  | 100%
| Kiểm thử hiệu năng hệ thống | Task | Level_1 |  | 100% | bar: Column1
Đánh giá phần mềm
| Đánh giá phần mềm | Task |  |  | 100% | bar: Column1
Báo cáo đồ án
| Lập báo cáo đồ án | Task |  |  | 100%
| Báo cáo đồ án | Task |  |  | 100%